海曙区公益创投项目终期报告书

【社会服务项目（A）】

项目编号：20200 A

项目名称：

填报单位：

填报日期：2021年12月 日

填报说明

一、项目终期报告书用于考察项目实施效果和资金执行情况，是项目结项、审计审核以及今后评审新申报项目的重要依据。各项目申报单位和执行团队务必确保其真实性和完整性。

二、本报告书请于2021年12月30日前提交。

三、填报过程中如有疑问，请及时咨询项目终期评估工作联系人：廖老师 87200962。

海曙区社会组织服务中心

海曙区公益组织发展基金会

海曙区公益创投项目执行情况表（A类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目执行概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务实施情况 |  |  | 指标类别 |  |  | 计划数量 |  |  | 实际数量 |  |  | 完成比例（%） |
|  |  |  | 受益人数 |  |  | 80 |  |  | 75 |  |  | 93.75 |
|  |  |  | 服务次数 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 86.67 |
| 资金使用情况 |  |  | 费用类型 |  |  | 预算金额（元） |  |  | 支出金额（元） |  |  | 完成比例（%） |
|  |  |  | 业务费 |  |  | 7000 |  |  | 7500 |  |  | 107.14 |
|  |  |  | 补贴费 |  |  | 2000 |  |  | 1800 |  |  | 90 |
|  |  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目服务实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 时间 |  |  |  | 地点 |  | 服务内容 |  |  | 参与对象及人数 |  |  |
| 1 | 2020.8.5 |  |  |  | XX社区活动室 |  | 老年健康状况测评和专家义诊 |  |  | 社区独居老人XX人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估指标内容 |  |  |  | 实际达成情况 |  |  |  |  |  |  | 证明依据 |  |
| 项目宣传报道情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒体报道 | 报道日期 |  |  |  | 媒体名称 |  |  | 标题 |  | 链接 |  |  |
|  | 2020.9.10 |  |  |  | XX新闻网站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020.10.15 |  |  |  | XX晚报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 简报报送 | 发布日期 |  |  |  | 发布渠道 |  |  | 标题 |  | 链接 |  |  |
|  | 2021.3.5 |  |  |  | XX单位官网 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.6.6 |  |  |  | 海曙区社会组织服务中心微信公众号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目亮点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请说明项目的创新做法、特色、推广示范性等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队/组织建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请说明项目实施对执行团队、受助社会组织产生的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请说明项目执行过程中遇到的问题和相关意见建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海曙区公益创投项目款执行情况表（A类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总额（元） |  | 支出总额（元） |  | □已项目变更 |  |
| 费用类型 | 支付时间 | 支付金额（元） | 支付内容 | 支付方式 | 凭证号 |
| 业务费 | 2020.8.8 | 150 | 8.5XX活动XX耗材费 | 转账 | 8月-3 |
|  |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  | 小计 | 7500 | （业务费）预算-小计 | -500 |  |
| 补贴费 | 2020.8.8 | 100 | 8.5XX活动2名志愿者补贴 | 转账 | 8月-3 |
|  |  |  | 1行表格对应1张补贴发放清单 |  |  |
|  | 小计 | 1800 | （补贴费）预算-小计 | 200 |  |
| 培训费 |  |  | 1行表格对应1张培训费支付表 |  |  |
|  | 小计 |  | （培训费）预算-小计 |  |  |
| 宣传费 | 2020.8.8 | 100 | 8.5XX活动横幅1条 | 转账 | 8月-3 |
|  |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  | 小计 |  | （宣传费）预算-小计 |  |  |
| 其他费用 |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  | 小计 |  | （其他费用）预算-小计 |  |  |

制表：          审核：           审批：          填报日期：

海曙区公益创投项目自评表

| 项目编号、名称 |  | 20200 A 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 说明 | 总分 | 自评分 |
| 完成情况 35分 | 服务对象 | 对象特征符合项目书界定，服务人数达到计划的85%以上，得5分；在60%-85%之间，按比例得分；小于60%，得0分。 | 5 |  |
|  | 服务内容 | 项目实施周期、实施地点、实施计划与项目书一致，得10分；实施周期或地点不符，扣3分；实施计划不符，扣6分；全部不符，得0分。 | 10 |  |
|  | 服务目标 | 项目目标全部完成且有相关证明材料得10分；部分完成且有相关证明材料、全部完成但证明材料缺失得5分；未完成，得0分。 | 10 |  |
|  | 服务对象满意率 | 满意率达90%以上，得10分；在70%-90%之间，按比例得分；小于70%，得0分。 | 10 |  |
| 财务状况 30分 | 合规支出 | 资金开支符合法律法规规定与项目书资金预算，得15分；不符规定或预算的，酌情得分；未获批项目变更而私自调整预算，得0分。 | 15 |  |
|  | 财务管理 | 审批制度完善，账簿账目记录清晰，凭证、附件完整，与实际支出一致，得15分；任一项不达标的，扣5分；挪用或贪占项目款，得0分。 | 15 |  |
| 项目管理 25分 | 档案 | 项目资料统一存放、分类清晰、记录完整，得5分；任一项未达标，扣2分；全部不达标，得0分。 | 5 |  |
|  | 团队 | 项目执行团队稳定，分工合理，具备所需的专业技能，得5分；一项未达标，扣2分；全部不达标，得0分。 | 5 |  |
|  | 合作 | 主动与群众性自治组织、社会组织、政府部门、企事业单位、社会公众等外部力量合作开展项目服务，得5分；无合作，得0分。 | 5 |  |
|  | 督查 | 积极配合项目追踪、检查、督导，及时提交项目变更申请，按要求参与项目中期评估且评估合格，得10分；任一项不合格，得0分。 | 10 |  |
| 长期效能 10分 | 组织影响 | 项目实施有效提升执行团队的执行能力、动员能力、竞争力、社会影响力，得5分；未获提升，得0分。 | 5 |  |
|  | 社会影响 | 媒体报道不少于1次或简报报送不少于4次，得5分；简报报送1-3次，按比例得分；无报道、简报，得0分。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |