2022年度海曙区公益创投项目中期报告书

【社会服务项目（A）】

项目编号：20220 A

项目名称：

填报单位：

填报日期：2022年 月 日

填报说明

一、项目中期报告书主要用于评估项目实施进度和服务成效，也是拨付项目资金的重要依据。各项目组务必确保其真实性和完整性。

二、填报过程中如有疑问，请及时咨询项目中期评估工作联系人：廖老师 87200962。

海曙区社会组织服务中心

海曙区公益组织发展基金会

2022年度海曙区公益创投项目中期实施情况表（A类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目执行概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务实施情况 |  |  | 指标类别 |  | 项目计划数量 |  |  | 中期实际数量 |  | 完成比例（%） |
|  |  |  | 受益人数 |  | 100 |  |  | 72 |  | 72 |
|  |  |  | 服务次数 |  | 16 |  |  | 9 |  | 56.25 |
| 资金支出情况 |  |  | 支出类别 |  | 预算总额（元） |  |  | 已支出金额（元） |  | 完成比例（%） |
|  |  |  | 业务费 |  | 8500 |  |  | 4755 |  | 55.94 |
|  |  |  | 补贴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目已实施服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 时间 |  |  | 地点 |  | 服务内容 |  |  | 参与对象及人数 |  |
| 1 | 2022.6.15 |  |  | XX社区活动室 |  | 老年人测血糖、量血压、理发、剪指甲、按摩等专场志愿服务 |  |  | 社区高龄老人XX人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目宣传情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒体报道 | 报道日期 |  |  | 媒体名称 |  |  | 标题 |  | 链接 |  |
|  | 2022.6.16 |  |  | XX晚报 |  |  |  |  |  |  |
| 简报报送 | 发布日期 |  |  | 发布渠道 |  |  | 标题 |  | 链接 |  |
|  | 2022.6.16 |  |  | XX单位官网 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.6.16 |  |  | 海曙区社会组织服务中心微信公众号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目下步服务计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预计时间 |  |  | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022.7 |  |  | 老年人慢性病防治讲座 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关项目执行的问题和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年度海曙区公益创投项目款中期执行情况表

（A类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总额（元） |  | 已支出金额（元） |  | □已项目变更 |  |
| 费用类型 | 支付时间 | 支付金额（元） | 支付内容 | 支付方式 | 凭证号 |
| 业务费 | 2022.6.20 | 150 | 6.15XX活动XX耗材费 | 转账 | 6月-5 |
|  |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  |  |  | 如有需要请自行加行 |  |  |
|  | 小计 |  | / | / | / |
| 补贴费 | 2022.6.20 | 100 | 6.15XX活动4名志愿者补贴 | 转账 | 6月-5 |
|  |  |  | 1行表格对应1张补贴领取清单 |  |  |
|  | 小计 |  | / | / | / |
| 培训费 |  |  | 1行表格对应1张培训费支付表 |  |  |
|  | 小计 |  | / | / | / |
| 宣传费 | 2022.6.20 | 100 | 6.15XX活动横幅1条 | 转账 | 6月-5 |
|  |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  | 小计 |  | / | / | / |
| 其他费用 |  |  | 1行表格对应1张发票 |  |  |
|  | 小计 |  | / | / | / |
| 费用总计 | （大写） |  |  |  |  |

制表：           审核：            审批：          填报日期：

活动记录

项目名称：

| 活动时间 | 2022.6.15 | 活动地点 | XX社区活动室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受益人数 |  | 执行团队 |  |
| 活动照片 | （需体现活动内容、参与人数、使用物资等） |  |  |
| 活动内容 | （写明活动时间、地点、内容、参与主体、服务对象、有关物资使用情况等） 2022年6月15日上午，XX在XX社区活动室举办XX活动，XX位社区高龄老人参加活动。 本次活动邀请XX团队，与本社区志愿服务队伍携手，开展………… 活动期间，服务团队共提供XX服务80人次，XX服务62人次……。 活动物资和费用开支：XX耗材150元，志愿者补贴4人100元，横幅1条100元。 |  |  |